| CỤC ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUNG TÂM HỖ TRỢ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2018 |
| --- | --- |

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA

I. Thông tin chung về dự án:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Xúc tiến chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam và Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào năm 2017

Thuộc:

- Chương trình: Phát triển thị trường công nghệ đến năm 2020.

-  Mã số: TTKHCN.DA.07-2017

2. Mục tiêu:

* Mục tiêu tổng quát:

Thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ giữa các đối tác của Việt Nam và CHDCND Lào, góp phần phát triển thị trường khoa học và công nghệ.

* Mục tiêu cụ thể :

- Xác định các lĩnh vực ưu tiên và công nghệ phù hợp để chuyển giao công nghệ giữa 02 nước;

- Tổ chức diễn đàn xúc tiến chuyển giao công nghệ tại Lào;

- Đề xuất giải pháp thúc đẩy chuyển giao công nghệ trong những năm tiếp theo.

3. Chủ nhiệm dự án: ThS Nguyễn Vũ Thao

4. Tổ chức chủ trì dự án: Trung tâm Hỗ trợ chuyển giao công nghệ thuộc Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ

5. Tổng kinh phí thực hiện: 2.000					triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 2.000		triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:		0				triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: Tháng 9 năm 2017

Kết thúc: Hết tháng 3 năm 2018

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): Gia hạn thời gian thực hiện Dự án đến hết tháng 9 năm 2018 (Quyết định số 397/QĐ-BKHCN ngày 28/02/2018)

7. Danh sách thành viên chính thực hiện dự án nêu trên gồm:

| Số TT | Họ và tên | Chức danh khoa học, học vị | Cơ quan công tác |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ThS. Nguyễn Vũ Thao | Chủ nhiệm | Cục ƯD&PTCN |
| 2 | ThS. Trần Thị Hồng Lan | Thành viên thực hiện chính | Cục ƯD&PTCN |
| 3 | CN. Hà Thị Hồng Hạnh | Thành viên thực hiện chính (kế toán nhiệm vụ) | Cục ƯD&PTCN |
| 4 | CN. Nguyễn Thị Kim Oanh | Thành viên thực hiện chính | Cục ƯD&PTCN |
| 5 | ThS. Nguyễn Anh Dũng | Thành viên thực hiện chính (Thư ký nhiệm vụ) | Cục ƯD&PTCN |
| 6 | TS. Nguyễn Hữu Liên | Thành viên thực hiện chính | Cục ƯD&PTCN |
| 7 | CN. Nguyễn Yến Chi | Thành viên thực hiện chính | Cục ƯD&PTCN |
| 8 | ThS. Nguyễn Đức Thắng | Thành viên thực hiện chính | Cục ƯD&PTCN |
| 9 | CN. Vũ Thị Kim Thu | Thành viên thực hiện chính | Cục ƯD&PTCN |

II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện dự án:

1. Về sản phẩm khoa học:

1.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:

| Số TT | Tên sản phẩm | Số lượng | Khối lượng | Chất lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Xuất sắc | Đạt | Ko đạt | Xuất sắc | Đạt | Ko đạt | Xuất sắc | Đạt | Ko đạt |
| 1 | Báo cáo xác định 05 lĩnh vực công nghệ ưu tiên chuyển giao giữa 02 nước |  | x |  |  | x |  |  | x |  |
| 2 | Danh mục 100 công nghệ tương ứng với các lĩnh vực ưu tiên có thể chuyển giao |  | x |  |  | x |  |  | x |  |
| 3 | Cẩm nang song ngữ xúc tiến chuyển giao công nghệ Việt Nam – Lào |  | x |  |  | x |  |  | x |  |
| 4 | Tổ chức 01 Diễn đàn Xúc tiến chuyển giao công nghệ Việt Nam – Lào tại nước CHDCND Lào |  | x |  |  | x |  |  | x |  |
| 5 | Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ. |  | x |  |  | x |  |  | x |  |

1.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có):

| Số TT | Tên sản phẩm | Thời gian dự kiến ứng dụng | Cơ quan dự kiến ứng dụng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

1.3.Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng (nếu có):

| Số TT | Tên sản phẩm | Thời gian ứng dụng | Tên cơ quan ứng dụng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

2. Về những đóng góp mới của dự án:

+ Lựa chọn và giới thiệu, cung cấp thông tin 100 công nghệ của các doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam sẵn sàng chuyển giao cho các đối tác Lào hoặc sẵn sàng ứng dụng tại Lào; cung cấp thông tin về chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư chuyển giao công nghệ giữa 2 nước cho các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân.

+ Lựa chọn 142 công nghệ, thiết bị, kết quả và sản phẩm KH&CN của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp Việt Nam và Lào trình diễn tại Diễn đàn.

+ Hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, các nhân trao đổi, đàm phán và ký kết các hợp đồng chuyển giao công nghệ, thỏa thuận hợp tác hoặc các biên bản ghi nhớ về chuyển giao công nghệ, hợp tác liên doanh liên kết đầu tư dựa trên công nghệ giữa các đối tác 2 nước.

+ Tạo cơ hội cho doanh nghiệp, tổ chức cá nhân 2 nước liên kết, hợp tác trong nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới và chuyển giao công nghệ; cơ hội nắm bắt được các thông tin về chủ trương, đường lối và chính sách phát triển KH&CN của Nhà nước và cơ hội tiếp cận với những nguồn tài chính từ các Chương trình KH&CN quốc gia, các Quỹ đầu tư và từ các tổ chức tài chính của 2 nước.

3. Về hiệu quả của dự án:

Dự án là cơ sở thiết thực để tổ chức tiếp các hoạt động hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ giữa 2 nước trong thời gian tới; việc triển khai các hợp đồng chuyển giao công nghệ được ký kết sẽ góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả Việt Nam và Lào. Thông qua hoạt động của Dự án gắn bó sâu sắc hơn nữa hoạt động giữa hai Bô KH&CN, tăng cường sự gặp gỡ, trao đổi, phối hợp nghiên cứu của các nhà khoa học hai nước, sự hợp tác nghiên cứu-ứng dụng, sản xuất-kinh doanh giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Lào.

Đối với với ngành KH&CN giữa hai nước, đây là một hoạt động quan trọng để triển khai các nội dung đã ký kết tại Biên bản Khóa họp lần thứ 4 Ủy ban Hợp tác KH&CN Việt Nam – Lào ngày 25/6/2017; tạo kết nối các nhà nghiên cứu và phát triển công nghệ, doanh nghiệp, cơ quan quản lý về KH&CN của Việt Nam với các cơ quan chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Lào để thúc đẩy thương mại hóa, ứng dụng và đầu tư vào các công nghệ trong các lĩnh vực trọng điểm của Lào như: chế biến, bảo quản các sản phẩm nông nghiệp, năng lượng tái tạo, xử lý môi trường, công nghệ thông tin.

III. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện Dự án

1. Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu (  vào ô tương ứng):

| - Nộp hồ sơ đúng hạn |  |
| --- | --- |
| - Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng |  |
| - Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng |  |

2. Về kết quả thực hiện dự án:

- Xuất sắc

- Đạt

- Không đạt

Giải thích lý do:.....................................................................................................................................................................................

Cam đoan nội dung của Báo cáo là trung thực; Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ không sử dụng kết quả nghiên cứu của người khác trái với quy định của pháp luật.