ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Xây dựng chiến lược/kế hoạch truyền thông và nâng cao nhận thức về sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam

| Tên Dự án: | Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung (GKN) ở Việt Nam |
| --- | --- |
| Tên nhiệm vụ: | Xây dựng chiến lược/kế hoạch truyền thông và nâng cao nhận thức về sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam |
| Hình thức lựa chọn nhà thầu | Đấu thầu rộng rãi, nhà thầu là tư vấn cá nhân |
| Địa bàn công tác: | Hà Nội và các tỉnh khác theo yêu cầu |
| Thời gian: | 06 tháng, bắt đầu từ tháng 4 năm 2017 |
| Giám sát trực tiếp: | Quản đốc Dự án |

1. Bối cảnh thực hiện nhiệm vụ

Chính phủ đã ban hành Quyết định 121/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 về “Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng đến năm 2020”. Văn bản này được thay thế bằng Quyết định mới đây của Thủ tướng Chính phủ số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 về việc Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Để thúc đẩy phát triển gạch không nung (GKN), Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 về Chương trình phát triển GKN đến năm 2020 (Chương trình 567). Mục tiêu của Chương trình 567 như sau:

- Thị phần sản xuất GKN sẽ tăng 20% - 25% đến năm 2015 và 30% - 40% đến năm 2020;

- Hàng năm sử dụng 10 - 20 triệu tấn phế thải công nghiệp (tro) từ các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá và lò đốt than ở các ngành công nghiệp khác, để sản xuất vật liệu xây dựng không nung, từ đó tiết kiệm được khoảng 1.000 ha đất nông nghiệp mỗi năm; và

- Từng bước thay thế các cơ sở sản xuất gạch thủ công truyền thống bằng các nhà máy sản xuất GKN.

Ngày 19/9/2014, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 1686/QĐ-TTg về việc Phê duyệt danh mục Dự án do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ và giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện, Bộ Xây dựng là Cơ quan đồng thực hiện.

Mục tiêu của Dự án là cắt giảm tỉ lệ tăng hàng năm mức phát thải khí nhà kính bằng cách giảm dần việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch và đất màu để làm gạch thông qua việc tăng cường sản xuất, mua bán và sử dụng GKN ở Việt Nam. Để đạt mục tiêu nói trên, Dự án sẽ góp phần tháo gỡ các rào cản đối với sản xuất và sử dụng GKN thông qua việc thực hiện 04 hợp phần sau:

i) Hỗ trợ chính sách đối với việc phát triển công nghệ GKN;

ii) Xây dựng năng lực kỹ thuật để ứng dụng, vận hành sản xuất GKN và sử dụng các sản phẩm GKN;

iii) Hỗ trợ tài chính bền vững cho việc ứng dụng công nghệ sản xuất GKN;

iv) Trình diễn công nghệ sản xuất GKN, đầu tư và nhân rộng.

Dự án sẽ được thực hiện trong thời gian 5 năm và dự kiến sẽ góp phần giảm mức phát thải khí nhà kính thông qua việc thay thế các lò gạch đốt than đá. Mức giảm phát thải khí nhà kính trực tiếp ước tính là 383 ktonnes CO2. Mức giảm phát thải khí nhà kính gián tiếp ước tính là 13.409 ktonnes CO2 được tích lũy trong vòng 10 năm sau khi Dự án kết thúc.

Báo cáo khởi động của Dự án được UNDP chấp thuận, đã bổ sung một đầu ra “Truyền thông và nâng cao nhận thức về sản xuất và sử dụng GKN”.

Điều khoản tham chiếu này mô tả nhiệm vụ của chuyên gia tư vấn cần thực hiện là: “Xây dựng Chiến lược/kế hoạch truyền thông và nâng cao nhận thức về sản xuất và sử dụng gạch không nung”, một phần của kết quả đầu ra nói trên.

2. Mục tiêu

Mục tiêu của nhiệm vụ mà tư vấn cần thực hiện là đánh giá hiện trạng nhận thức, hiểu biết về GKN và nhu cầu về nội dung và các phương thức truyền thông của các đối tượng mục tiêu, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch truyền thông và nâng cao nhận thức về sản xuất và sử dụng GKN, hỗ trợ Ban Quản lý dự án thiết lập một mạng lưới truyền thông phổ biến thông tin về sản xuất và sử dụng GKN ở Việt Nam.

3. Kết quả

Các kết quả dịch vụ tư vấn cần đạt được bao gồm:

1. Báo cáo kết quả khảo sát và đánh giá hiện trạng nhận thức, hiểu biết về GKN và nhu cầu về nội dung và các phương thức truyền thông của các đối tượng liên quan. Báo cáo kết quả khảo sát bao gồm ít nhất các nội dung sau:

- Phương pháp và công cụ khảo sát: Mô tả rõ phương pháp và công cụ khảo sát. Công cụ khảo sát, bao gồm nhưng không giới hạn như sau: bảng câu hỏi phỏng vấn cho các nhóm đối tượng khác nhau, cách thức thu thập thông tin (qua thư điện tử, phỏng vấn trực tiếp, tham vấn chuyên gia…), phương pháp xử lý và tổng hợp thông tin…

- Các đối tượng khảo sát, đánh giá. Đối tượng khảo sát bao gồm: các nhà làm chính sách, quản lý đô thị, nhà thầu, kỹ sư xây dựng, các nhà sản xuất và người sử dụng GKN, phóng viên báo đài… Các đối tượng khảo sát cần lựa chọn đảm bảo đại diện cho các vùng, miền khác nhau trong toàn quốc.

- Kết quả khảo sát đánh giá: bao gồm các nội dung chính sau:

+ Hiện trạng nhận thức, hiểu biết về GKN của các đối tượng dự án;

+ Các nguồn, kênh, nội dung truyền thông và tần suất tiếp nhận thông tin về GKN đối với từng nhóm đối tượng mục tiêu;

+ Nhu cầu về nội dung truyền thông các đối tượng mong muốn nhận được;

+ Các kênh truyền thông có hiệu quả đối với từng nhóm đối tượng mục tiêu

+ Mong muốn về tần suất được cung cấp thông tin về GKN đối với từng nhóm đối tượng mục tiêu

2. Chiến lược truyền thông chi tiết cho Dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam”. Chiến lược bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Mục tiêu của chiến lược kế hoạch truyền thông: mục tiêu được xây dựng cụ thể, rõ ràng cho các cấp từ Trung ương tới địa phương.

- Đối tượng truyền thông: xác định các đối tượng khác nhau, từ nhà làm chính sách, quản lý đô thị, nhà thầu, kỹ sư xây dựng, các nhà sản xuất và người sử dụng GKN tới đối tượng hưởng lợi trong đó có tính đến yếu tố vùng, miền từ đó xây dựng được các cách/phương pháp truyền thông cho từng đối tượng dựa trên phân tích chi tiết.

- Các thông điệp, nội dung truyền thông: Thông điệp và nội dung rõ ràng, hướng đến các nhóm đối tượng mục tiêu khác nhau.

- Kênh truyền thông, hoạt động truyền thông phù hợp để truyền tải thông tin cho từng đối tượng: Đề xuất việc sử dụng các hình thức và công cụ truyền thông một cách hiệu quả nhất để hướng đến đối tượng truyền thông.

- Khung thời gian và các bước thực hiện các công việc cụ thể.

- Tổ chức thực hiện chiến lược, bao gồm đề xuất thiết lập sự hỗ trợ truyền thông mang tính bền vững tại tất cả các cấp.

- Kế hoạch ngân sách dự kiến cho việc triển khai, thực hiện chiến lược truyền thông.

- Giám sát và đánh giá thực hiện chiến lược.

3. Thiết lập mạng lưới truyền thông về sản xuất và sử dụng GKN ở Việt Nam và hỗ trợ tăng cường năng lực cho mạng lưới này.

- Danh sách trích ngang các cộng tác viên có kinh nghiệm từ các báo/đài có mạng lưới hoạt động trên toàn quốc; các đơn vị tư vấn, các nhà cung cấp dịch vụ và nhà sản xuất GKN.

- Đánh giá nhu cầu và hỗ trợ tổ chức 01 khóa đào tạo cho mạng lưới cộng tác viên về kiến thức cơ bản GKN, chính sách và tiêu chuẩn GKN; Báo cáo kết quả lớp đào tạo.

4. Phạm vi nhiệm vụ

Nhiệm vụ của tư vấn xây dựng chiến lược/ kế hoạch truyền thông như sau:

- Nghiên cứu các tài liệu, văn kiện dự án, các văn bản chính sách liên quan để có thể hiểu rõ về các mục tiêu cần đạt được của Dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam”.

- Làm việc với Ban Quản lý dự án để tìm hiều rõ hơn về các hoạt động đã và đang triển khai và các công việc mong đợi từ tư vấn.

- Nghiên cứu các kế hoạch truyền thông về sản xuất và sử dụng GKN đã có trước đây tại BQLDA và một số địa phương từ đó xây dựng được kế hoạch truyền thông mang tính kế thừa và hệ thống.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch khảo sát đánh giá hiện trạng nhận thức và hiểu biết về GKN, nhu cầu về nội dung và các kênh truyền thông hiệu quả của các đối tượng truyền thông.

- Xây dựng các bảng câu hỏi phỏng vấn đối với các đối tượng khảo sát, mô tả cách thức tiến hành thu thập thông tin từ các đối tượng khảo sát.

- Tổng hợp, xử lý thông tin thu thập được.

- Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá hiện trạng nhận thức và hiểu biết về GKN và nhu cầu nội dung, kênh truyền thông của các đối tượng dự án.

- Xây dựng một chiến lược/kế hoạch truyền thông chi tiết cho Dự án; Đảm bảo các hoạt động truyền thông đề xuất phải phù hợp với từng đối tượng khác nhau.

- Trình bày chiến lược/kế hoạch truyền thông và lấy ý kiến của Ban QLDA và các chuyên gia tại hội thảo do Ban quản lý tổ chức.

- Bổ sung các thông tin cho Báo cáo và Chiến lược, nếu cần thiết, theo yêu cầu của Ban quản lý dự án.

- Chỉnh sửa hoàn thiện chiến lược/kế hoạch về truyền thông (nếu cần thiết).

- Lên danh sách các cộng tác viên có kinh nghiệm từ cơ quan truyền thông và các cơ quan có liên quan.

- Tìm hiểu nhu cầu đào tạo và phối hợp với Ban quản lý dự án tổ chức 01 khóa đào tạo cho các phóng viên/biên tập viên về GKN, báo cáo kết quả khóa đào tạo.

5. Phương pháp

Chuyên gia tư vấn cần xuất phát từ mục tiêu tổng quát của dự án để xây dựng cho mình một phương pháp thực hiện phù hợp. Điều này cần thiết khi chuyên gia tư vấn gửi hồ sơ đăng ký tuyển dụng;

Chuyên gia tư vấn cần tiến hành lập kế hoạch và thực hiện khảo sát thực tế các đối tượng khác nhau để có được các thông tin có độ chính xác, phù hợp từ các nhóm khác nhau.

Chuyên gia tư vấn cần đánh giá được nhu cầu cung cấp thông tin của các đối tượng khác nhau để có thể thiết kế các kênh truyền tin có hiệu qủa nhất. Phải tiếp cận các công nghệ truyền thông mới nhất để áp dụng vào Dự án.

Chuyên gia tư vấn cần phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý dự án trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

6. Kế hoạch thực hiện

Thời gian dự tính thực hiện hợp đồng: khoảng 06 tháng tính từ tháng 4/2017 đến tháng 9/2017. Chuyên gia tư vấn cần soạn thảo Kế hoạch công việc chi tiết và đề xuất thực hiện công việc giao nạp cùng hồ sơ dự tuyển. Ban quản lý dự án yêu cầu chuyên gia đáp ứng các mốc chính sau đây:

| STT | Nội dung thực hiện | Mốc thời gian |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nghiên cứu các tài liệu, văn kiện dự án, các văn bản chính sách liên quan |  |
| 2 | Nghiên cứu các kế hoạch truyền thông về sản xuất và sử dụng GKN đã có trước đây. |  |
| 3 | Xây dựng kế hoạch khảo sát đánh giá nhu cầu, nội dung và các kênh truyền thông hiệu quả của các đối tượng truyền thông. Bao gồm xác định các đối tượng cụ thể cần điều tra, khảo sát; thời gian khảo sát; các kết quả đầu ra. Kế hoạch khảo sát cần có ý kiến của Ban quản lý và được sự phê duyệt của Ban quản lý dự án trước khi tiến hành khảo sát. | 2 tuần sau khi ký hợp đồng |
| 4 | Xây dựng bảng câu hỏi cho các đối tượng khảo sát, lấy ý kiến của Ban quản lý dự án; thử nghiệm đối tượng mục tiêu về nội dung các bảng câu hỏi, chỉnh sửa hoàn thiện bộ câu hỏi. | 3 tuần sau khi ký hợp đồng |
| 5 | Thực hiện kế hoạch khảo sát đánh giá nhu cầu, nội dung và các kênh truyền thông hiệu quả của các đối tượng truyền thông. (Chi tiết tại Bảng 1: Đối tượng khảo sát). | 6 tuần sau khi ký hợp đồng |
| 6 | Xử lý số liệu, Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá thực trạng và nhu cầu truyền thông của các đối tượng dự án. | 8 tuần sau khi ký hợp đồng |
| 7 | Xây dựng chiến lược/ kế hoạch truyền thông chi tiết cho Dự án tại cấp trung ương và địa phương đáp ứng được các tiêu chí của sản phẩm 2 tại mục kết quả của Đề cương tham chiếu. | 12 tuần sau khi ký hợp đồng |
| 8 | Trình bày kế hoạch truyền thông và lấy ý kiến của Ban QLDA và ý kiến các chuyên gia tại hội thảo do Ban quản lý tổ chức. |  |
| 9 | Chỉnh sửa lại bản kế hoạch chi tiết về truyền thông nếu cần. | 14 tuần sau khi ký hợp đồng |
| 10 | Lên danh sách các cộng tác viên có kinh nghiệm từ cơ quan truyền thông, tổ chức có liên quan; xây dựng cơ chế hợp tác của mạng lưới. |  |
| 11 | Tìm hiểu nhu cầu đào tạo, tham gia thiết kế nội dung đào tạo và phối hợp với Ban quản lý dự án tổ chức 01 khóa đào tạo cho các phóng viên/biên tập viên về GKN, báo cáo kết quả khóa đào tạo. | 16 tuần sau khi ký hợp đồng |

Bảng 1: Đối tượng khảo sát

| Tên đối tượng | Cơ quan, đơn vị được khảo sát | Số lượng đối tượng phỏng vấn (người) |
| --- | --- | --- |
| Cán bộ quản lý trung ương | Bộ xây dựng | 5 |
|  | Bộ Khoa học và Công nghệ | 5 |
|  | Hội Vật liệu xây dựng | 3 |
|  | Viện Vật liệu xây dựng | 3 |
|  | Viện Khoa học Công nghệ xây dựng | 3 |
|  | Đại học xây dựng | 3 |
| Địa phương | 5 sở xây dựng | 5 |
|  | 5 quận /huyện | 5 |
| Doanh nghiệp sản xuất | 10 doanh nghiệp | 10 |
| Nhà thầu xây dựng/chủ đầu tư | 5 nhà thầu xây dựng | 5 |
| Tư vấn thiết kế | 5 tư vấn | 5 |
| Phóng viên báo chí | 5 báo đài | 5 |
| Nhà cung cấp thiết bị | 3 công ty | 3 |

Các sản phẩm chính cần đạt:

| STT | Sản phẩm cần đạt | Hạn nộp |
| --- | --- | --- |
| 1 | Báo cáo kết quả khảo sát và đánh giá hiện trạng nhận thức, hiểu biết về GKN và nhu cầu về nội dung và các phương thức truyền thông của các đối tượng liên quan | Tháng 6/2017 |
| 2 | Chiến lược truyền thông chi tiết cho Dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng GKN ở Việt Nam. | Tháng 8/2017 |
| 3 | Thiết lập mạng lưới truyền thông về sản xuất và sử dụng GKN ở Việt Nam và hỗ trợ tăng cường năng lực cho mạng lưới này. | Tháng 9/2017 |

Các sản phẩm hoàn thành cần đáp ứng yêu cầu về nội dung và chất lượng như đã nêu ở mục 3 ở trên.

7. Yêu cầu trình độ và kinh nghiệm

- - Có trình độ ít nhất là đại học hoặc tương đương liên quan đến các chuyên ngành như khoa học xã hội, báo chí, truyền thông, phát triển thị trường, marketing, hoặc các lĩnh vực có liên quan.

- - Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực truyền thông cho các tổ chức, dự án quốc tế về môi trường, năng lượng, chuyển giao khoa học công nghệ hoặc các lĩnh vực khác có liên quan.

- - Có kinh nghiệm làm việc và khả năng kết nối với các phương tiện thông tin đại chúng như truyền hình, đài, báo chí v.v...

- - Có kinh nghiệm làm việc với các bộ, ngành trung ương và địa phương.

- - Thành thạo tiếng Anh.

8. Điều kiện chi trả thù lao

- Mức thù lao được chi trả trên cơ sở năng lực và kinh nghiệm công tác chuyên môn của từng cán bộ tư vấn theo Định mức chi phí do Các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam, Phái đoàn Liên minh Châu Âu tai Việt Nam và Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

- Các chi phí khác được áp dụng theo quy định của HPPMG và Định mức chi phí do Các tổchức Liên hợp quốc tại Việt Nam, Phái đoàn Liên minh Châu Âu tai Việt Nam và Bộ Kếhoạch và Đầu tư ban hành.

----------------------------------------------------------------